Приложение

к плану работы школы

на 2010-2011 учебный год

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор школы _______________ В.Н.Вшивкин « » _________ 2010 г. |
| --- | --- |

План-график мероприятий МОУ Большепечерская СОШ по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности сроки исполнения | Организационное обеспечение | Финансово-экономическое обеспечение | Нормативно-правовое обеспечение | Кадровое обеспечение | Информационное обеспечение и научно-методическое сопровождение | Материально-техническое обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ноябрь-декабрь 2010 г. | 1.Создание рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО). (отв.- директор) 2.Разработка плана-графика по введению ФГОС НОО в ОУ. (отв.- зам.дир.по УВР) 3.Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. (отв.- зам.дир.по УВР) |  | 1. Издание приказа ОУ о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО и утверждении плана-графика мероприятий ОУ по обеспечению введения ФГОС НОО. (отв. -директор) | 1. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС НОО. (отв.- зам.дир.по УВР) 2.Обеспечение участия работников ОУ в обучающих семинарах по переходу на ФГОС (в течение всего учебного года). (отв.- директор) | 1. Изучение опыта работы педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальной школы. (отв.-зам.дир.по ВР) 2. Изучение методических рекомендаций по реализации программ дополнительного образования. (отв.- зам.дир.по ВР) | 1. Анализ оснащенности учебного процесса. (отв.- директор) |
| Январь- февраль 2011 г. | 1.Разработка основной образовательной программы начального общего образования ОУ на основе примерной и её утверждение. (отв.-рабочая группа) 2.Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. (отв.-рабочая группа) 3.Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы начального общего образования (далее –ООПНОО). (отв.- директор) |  | 1. Внесение изменений в Устав школы в связи с изменением ФГОС. (отв.- директор) | 1. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО (отв.-зам.дир.по УВР) | 1. Работа с родителями по разъяснению им требований новых ФГОС. (отв.- уч. нач. кл. на род. собр.) 2. Общешкольное родительское собрание: «ФГОС – стандарт второго поколения». (отв.- зам.дир.по УВР) |  |
| Март- май 2011г. | 1. Выбор УМК, соответствующих требованиям ФГОС, формирование заказа на учебники (отв.-рабочая группа) 2.Координация деятельности субъектов образовательного процесса по введению ФГОС НОО в ОУ. (отв.- зам.дир.по УВР) 3. Проведение апробации итоговой аттестации уч-ся 4 классов. (отв.-зам.дир.по УВР) |  | 1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ. (отв. -директор) 2. Издание приказа ОУ о проведении апробации итоговой аттестации уч-ся 4 класса. (отв.- директор) | 1. Освоение методических рекомендаций по использованию нового образовательного пространства начальной школы, соответствующего требованиям ФГОС. (отв.- зам.дир.по УВР) | 1. Педагогический совет: «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС». (отв.- директор) |  |
| Июнь-август 2011г. |  | 1. Разработка (внесение изменений) локальных актов , регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. (отв.- директор) | 1. Внесение изменений в штатное расписание ОУ в связи с введением дополнительной ставки педагога дополнительного образования. (отв.-директор) 2. Завершение процесса обеспечения соответствия нормативных баз ОУ требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). (отв. -директор) |  |  | 1. Оснащение учебного кабинета будущих первоклассников в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе. (отв.- зам.дир.по УВР) 2. Обновление библиотечного фонда учебно-методической литературы. (отв. -зам.дир.по УВР) |
| Сентябрь 2011г. | 1. Создание в ОУ системы мониторинга результатов освоения ООПНОО. (отв. -зам.дир.по УВР) |  |  | 1.Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ. (отв. -директор) |  |  |
| Октябрь 2011г. | 1. Проведение исследования учебных достижений учащихся (по итогам 1 четверти). (отв.- зам.дир.по УВР) |  |  |  |  |  |
| Декабрь 2011г. | 1. Проведение исследования формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся (по итогам 1 полугодия). (отв.- зам.дир.по УВР) 2. Анализ работы за первое полугодие 2011/2012 уч. года по введению ФГОС НОО. (отв.- зам.дир.по УВР) |  |  |  | 1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО. (отв.-зам.дир.по ВР) |  |
| Январь 2012г. | 1.Формирование ОУ заявки на учебные издания, обеспечивающие реализацию ФГОС. (отв.- библиотекарь,члены рабочей группы) |  |  | 1.Корректировка планов-графиков повышения квалификации работников ОУ на 2012/2013 учебный год. (отв.- зам.дир.по УВР) | 1. Проведение совещания при директоре по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. (отв. -директор) |  |
| Март 2012г. | 1.Корректировка для 1 класса, разработка для 2 класса ООПНОО на основе примерной и её утверждение. (отв. -рабочая группа) 2.Корректировка модели организации внеурочной деятельности в ОУ. (отв. -рабочая группа) 3.Корректировка системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО в ОУ. (отв. -зам.дир.по УВР) |  |  |  | 1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и внесение возможных дополнений в содержание ООПНОО.(отв.-зам.дир.по ВР) |  |
| Апрель 2012г. | 1.Проведение исследования учебных достижений учащихся 1 и 2 классов (по итогам 3 четверти) (отв.- зам.дир.по УВР) 2.Проведение исследования формирования универсальных учебных действий у учащихся. (отв.- зам.дир.по УВР) |  |  |  |  | 1. Приобретение дополнительного дидактического оснащения образовательного. (отв.- зам.дир.по УВР) |
| Май 2012г. | 1.Проведение итогового исследования учебных достижений учащихся. Мониторинг освоения ООПНОО. (отв.-зам.дир.по УВР) 2.Анализ работы ОУ по введению ФГОС НОО за 2 полугодие 2011/2012 уч. года. (отв. -зам.дир.по УВР) |  | 1. Корректировка нормативных баз ОУ в соответствии с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий и др.). (отв .-директор) |  | 1. Формирование публичного отчёта образовательного учреждения по итогам введения ФГОС НОО. (отв . -директор) |  |