Муниципальное  учреждение

«Отдел образования администрации

Шатковского муниципального района»

ПРИКАЗ

_ 20.03.2012 г.__                                                                            № _ 72__

р.п. Шатки

Об утверждении плана  мероприятий по подготовке  введения в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и плана работы рабочей группы.

В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской области № 316-01-52-5661/11 от 28.12.2011 и  в целях  организационного  введения в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий  подготовки  введения в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (приложение №1).

2.Утвердить план работы рабочей группы по  введению в 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (приложение №2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.В. Шегурову.

Начальник отдела образования                                                               Г.В. Лобанова

Приложение №2 к приказу

отдела образования

от 20.03.2012 г. № 72

План работы  рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятие, тема | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание №1: - разработка плана подготовки мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; | Март - апрель 2012 года | Шегурова Т.В. |
| 2 | Заседание № 2; итоги мониторинга выбора обучающимися модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; | апрель 2012 года | Улитина Г.А |
| 3. | Заседание № 3 - организация обучения педагогов через курсы повышения квалификации (72 часа); - анализ организационных условий образовательных учреждений для введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | май 2012 года | Улитина Г.А. Пчельникова В.Ю. |
| 4. | Заседание №4: - итоги обучения педагогов; - анализ готовности введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | июнь 2012 года | Шегурова Т.В. Улитина Г.А. СураеваМ.В. |
| 5. | Заседание №5: - первый опыт преподавания модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь 2012 года | Шегурова Т.В. Сураева М.В. |
| 6. | Заседание №6: - итоги введения курса у обучающихся 4 классов образовательных учреждениях района; - анализ проблем в реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; | Май 2013 года | Шегурова Т.В. Сураева М.В. |

Приложение №1 к приказу

отдела  образования

от 20.03.2012 г. № 72

План мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | - Приказ об утверждении состава рабочей группы, плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | март 2012 | Шегурова Т.В. |
| 1.2. | - Приказ об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 | Шегурова Т.В. |
| 1.3 | - Приказ о проведении курсов повышения квалификации для педагогов модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | май 2012 | Улитина Г.А. |
| 1.4 | - Приказ о проведении мониторинга введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 | Шегурова Т.В. |
| 1.5 | - Приказы отдела образования, регламентирующие введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Декабрь 2011- май 2012 | Шегурова Т.В. |
| 2. Организационно-управленческие условия введения курса ОРКСЭ |  |  |  |
| 2.1 | Семинар-совещание с руководителями образовательных учреждений, их заместителей, с целью обсуждения организационно-содержательных вопросов введения курса ОРКСЭ | по плану в 2012 году | Улитина Г.А. |
| 2.2 | Создание базы данных по педагогам, преподающим ОРКСЭ | март 2011 | Улитина Г.А. Сураева М.В. |
| 2.3 | Организация муниципального методического объединений учителей, преподающих ОРКСЭ, подготовка их планов работы. | август 2012 | Улитина Г.А. Сураева М.В. |
| 2.4 | Организация проведения заседаний муниципального методического объединения учителей, преподающих ОРКСЭ | По плану работу, не реже одного раза в четверть | Сураева М.В. |
| 3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение информации на сайте управления образования | Постоянно | Улитина Г.А. Сураева М.В. Занозина М.В. |
| 3.2 | Разработка медиа - планов освещения введения курса ОРКСЭ | сентябрь 2012 май 2013 | Шегурова Т.В. |
| 3.4 | Участие в вебинарах по проблемам преподавания ОРКСЭ для педагогов, руководителей ОУ, методистов | В течении учебного года 2012 -2013 | Шегурова Т.В. Сураева М.В. |
| 3.5 | Организация проведения мониторинга введения курса ОРКСЭ | Март-май 2013 | Шегурова Т.В. Улитина Г.А. |
| 4.Работа с родителями |  |  |  |
| 4.1 | Проведение муниципальных, школьных, классных родительских собраний с целью разъяснительной работы по структуре, содержанию, задачам модулей курсов ОРКСЭ | март 2012 | Руководители ОУ |
| 4.2 | Встречи для родителей с представителями конфессий по модулям ОРКСЭ | март 2012 | Руководители ОУ |
| 5. Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными организациями |  |  |  |
| 5.1 | Взаимодействие с Русской православной церковью | Постоянно | Улитина Г.А. Руководители ОУ |
| 5.2 | Взаимодействие с учреждениями культуры по вопросам интеграции ресурсного обеспечения и сопровождения образовательного процесса | Постоянно | Улитина Г.А. Руководители ОУ |
| 6.Развитие конкурсного движения |  |  |  |
| 6.1 | Участие во Всероссийском конкурса «За нравственный подвиг учителя» | в течение 2012 года | Улитина Г.А. |
| 6.2 | Методическая выставка-конкурс работ (проектов) педагогов и конкурс творческих работ (проектов) обучающихся по итогам изучения курса ОРКСЭ. | Май - июнь 2013 | Улитина Г.А. Сураева М.В. |